## Sheet1
Item | Riesgos (Problema potencial) | Prob. | Impacto | color | Abatimiento(Plan de accion) | Responsable | Fecha
1 | Falta de experiencia por parte de los integrantes. |  | Medio | . | Apoyo en los compañeros con mayor experencia | J.Castillo
2 | Falta de conocimiento con los componentes. |  | Alto |  | Realizar pruebas y esdudiar las hojas tecnicas | J.Castillo
3 | Cambio inesperado en los requisitos. |  | Medio |  | Tener una constante comunicación con el cliente | J.Castillo
4 | Falta de comunicación y disposición de los asesores. |  | Alto |  | Administrar eficientemente el timepo así como aprovechar el tiempo que se nos otorge | J.Castillo
5 | Falla en los componentes del sistema |  | Medio |  | Supervisar las coneciones del sistema. | J.Castillo
6 | Falta de disponibilidad por parte de los integrantes del equipo |  | Baja |  | administra mas el tiempo usando alguna agenda o calendario de actividades. | J.Castillo
7 | Falta de disponibilidad de laboratorio |  | Medio |  | Pedir mas tiempo si es necesario. | J.Castillo
8 | Perdida de información |  | Medio |  | Utilizar herramientas de control de versiones. | J.Castillo
9 | Una incorrecta planeación |  | Baja |  | Seguir metodologias establecidas. | J.Castillo
10 | No tenemos retroalimentación por parte del cliente |  | Medio |  | Tener una constante comunicación con el cliente | J.Castillo
11 | Eficiencia del capital humano. |  | Alto |  | motivarse al inicio de cada clase para eficientar la actividad humana. | J.Castillo
12 | Mal aprovechamiento de los recursos (Memoria). |  | Medio |  | Asesoria a esperctos en temas espesificos y que sean desconocidos | J.Castillo
13 | Tareas atrasadas (tiempos de entrega). |  | Alto |  | Administrar mejor el tiempo utilizando una agenda o aplicaciones de control de tiempo. | J.Castillo
| resultados | Número
| Altos | 4
| Medios | 7
| Bajos | 2